# Приложение № 3

к распоряжению Кировской

районной администрации

от____________ № ______________

План – график мероприятий муниципального уровня по обеспечению введения

федерального государственного образовательного стандарта начального  общего образования (ФГОС НОО)

в образовательных учреждениях Кировского района в 2010 -2011 гг.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО |  |  |  |
| 1.1. | Участие в разработке на основе ФГОС НОО примерной основной образовательной программы начального общего образования в части учёта региональных особенностей. | До 10 февраля 2011г. | Методические рекомендации. |
| 1.2. | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС НОО (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.). | Июнь 2011г. | Распоряжение администрации, нормативные акты ОУ. |
| 1.3. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО. | До 15 марта 2011г. | Список учебников. |
| 1.4. | Разработка примерных положений: о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, об учебном кабинете; договоров о взаимодействии и др. | До 10 февраля 2011г. | Примерные положения, договоры. |
| 1.5. | Определение примерного перечня учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинетов начальных классов общеобразовательных учреждений, соответствующего требованиям ФГОС НОО. | До 25 декабря 2010г. | Примерный перечень учебно-наглядного оборудования. |
| 2. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС НОО |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка нормативных правовых актов, определяющих нормативное подушевое бюджетное финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС НОО на 2011 год. | До 10 февраля 2011г. | Правовые акты. Распоряжения. |
| 3. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО |  |  |  |
| 3.1. | Проведение совещаний муниципальной рабочей группы по подготовке к введению ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях района. | По отдельному графику. | Протоколы. |
| 3.2. | Формирование муниципального бюджета на 2011-2013 годы, с учётом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО. | До 10 февраля 2011г. | Бюджетные заявки. |
| 3.3. | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учёт внеучебных достижений обучающихся. | До 1 мая. | Проект договора о сотрудничестве. |
| 3.4. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования в образовательных учреждениях муниципального образования. | Декабрь 2011г. | План проведения семинаров, конференций, практикумов и др. мероприятий. |
| 3.5. | Мониторинг обеспечения муниципальных образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой под ФГОС НОО. | Май-август 2011г. | Мониторинговые исследования. |
| 3.6. | Привлечение органов государственного общественного управления муниципального уровня к решению вопросов, связанных с введением ФГОС в образовательных учреждениях муниципального образования. | В течение 2011г. | План методического сопровождения введения ФГОС. |
| 3.7. | Участие в проведении мониторинга результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. | В течение 2011г. | Анализ результативности деятельности, обобщение результатов. |
| 3.8. | Изучение опыта работы базовых школ введения ФГОС НОО. | В течение 2010/2011 уч.г. | 1.Анализ результативности деятельности, 2. Обобщение результатов. |
| 3.9. | Участие в диагностике готовности образовательных учреждений к введению ФГОС общего образования. | Январь 2011г. | Диагностические материалы, аналитическая справка. |
| 3.10. | Организация работы по изучению и использованию методических рекомендаций: - по организации внеурочной деятельности учащихся в рамках ФГОС общего образования; - по созданию программ воспитания и социализации учащихся начальной школы. | Февраль-апрель 2011г. | Методические рекомендации. |
| 4.Кадровое обеспечение введение ФГОС НОО |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений муниципальногорайона в связи с введением ФГОС. | До 1 сентября 2011г. | План-график курсов повышения квалификации. |
| 4.2. | Организация методической работы в межкурсовой период. | До 1 сентября 2011г. | План работы РМО учителей начальных классов. |
| 4.3. | Обобщение опыта работы педагогов по введению новых ФГОС НОО. | До 1 августа 2011г. | Сборник. |
| 4.4. | Обеспечение доступа к «Банку возможностей» педагогических работников. | Февраль 2011г. | Выход на сайт. |
| 5. Информационное обеспечение ФГОС НОО |  |  |  |
| 5.1. | Информирование населения и общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС НОО. | Ноябрь 2010г.-август 2011г. | Публикация статей, телесюжеты. |
| 5.2. | Организация публичной отчётности образовательных учреждений о ходе подготовки и введения ФГОС общего образования. | Август 2011г. | Публичный отчет, ОУ сайт. |
| 6. Материально-техническое обеспечение ФГОС НОО |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений муниципальных образовательных учреждений. | Май-август 2011г. (начальное общее образование). | Перечень. |