# Приложение

к постановлению

# Кировской районной администрации

от _____________ № _____

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ КИРОВСКОГО РАЙОНА

И ИХ НАСТАВНИКОВ НА 2011-2015 ГОДЫ"

Паспорт

долгосрочной целевой программы

"Поддержка одаренных детей  Кировского района и  их наставников на 2011-2015 годы"

| Наименование целевой программы | "Поддержка одаренных детей Кировского района и их наставников на 2011-2015 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик целевой программы | Отдел образования администрации муниципального района «Город Киров и Кировский район» |
| Разработчик целевой программы | Муниципальное образовательное учреждение «Информационно – методический центр» |
| Цель (цели) и задачи целевой программы | Цель Программы - создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей и материальной поддержки их наставников. Задачи Программы: 1. Создать механизм адресной поддержки одаренных детей по результатам достижений. 2. Создать механизм адресной поддержки педагогов, работающих с одаренными детьми. 3. Создать службу психологической, методической и информационной помощи родителям. 4. Повысить эффективность работы образовательных учреждений по данной проблеме путем внедрения инновационных образовательных программ обучения, переподготовки преподавательского состава |
| Основные мероприятия целевой программы | Перечень основных программных мероприятий, при помощи которых достигаются поставленные цель и задачи |
| Сроки и этапы реализации целевой программы | Срок реализации программы: 2011-2015 гг. |
| Источники финансирования | Средства бюджета района Средства областного бюджета |
| Ожидаемые конечные результаты | Реализация мероприятий Программы позволит: - сформировать механизм выявления и поддержки одаренных детей; - оказать адресную поддержку одаренным детям по результатам достижений; - повысить эффективность работы учреждений путем внедрения инновационных образовательных программ обучения, переподготовки преподавательского состава, работающего с одаренными детьми; - обеспечить ежегодную выплату денежных вознаграждений одаренным детям за успехи в области образовательной деятельности; - обеспечить ежегодную поддержку участия одаренных детей во всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и олимпиадах; - обеспечить ежегодную поддержку повышения квалификации преподавателей, работающих с одаренными детьми; - обеспечить ежегодную финансовую поддержку преподавателей по результатам достижений учащихся (участия учеников в конкурсах и фестивалях); - обеспечить ежегодное проведение мастер-классов для учащихся и преподавателей; - создать банк данных одаренных детей района; - создать систему широкого освещения проблем и направлений работы с одаренными детьми, в том числе в средствах массовой информации |

1. Содержание проблемы

и необходимость ее решения программным методом

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, обозначены приоритетные направления государственной политики, направленные на улучшение положения обучающихся и педагогов.

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 5 ноября 2008 года провозглашена образовательная инициатива "Наша новая школа", одним из ключевых направлений которой является система поддержки талантливых детей. В данном направлении определена задача, смысл которой заключается в предоставлении одаренному ребенку возможности раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Для решения этой задачи должна быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего периода становления личности.

Проблемы детской одаренности и ее развития решаются на разных уровнях. Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2007 № 172 утверждена федеральная целевая программа "Дети России" на 2007-2010 годы, составной частью которой является подпрограмма "Одаренные дети". Указанная подпрограмма предусматривает реализацию системы мер по созданию благоприятных условий для развития и обучения одаренных детей, что позволит им самореализоваться и использовать творческие возможности и уникальные результаты собственной деятельности. Постановлением Правительства Калужской области от 03 августа 2009 года № 309 утверждена долгосрочная целевая  программа «Поддержка одаренных детей Калужской области и их наставников на 2010-2015 годы».

Для определения проблем, подлежащих программной разработке, целевых установок, выделения объектов программного решения проведен исходный анализ состояния  организационной, психолого – педагогической и социально – экономической  поддержки    одаренных детей   в Кировском районе.

В районе  функционируют 17 муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых обучается 3535 детей. Кроме того, есть 2 учреждения дополнительного образования детей: дом детского творчества и  детско -  юношеская спортивная школа, которые не только выполняют функции образования и воспитания детей, но и обеспечивают возможность выявления таланта и одаренности, а также создания условий для их профессионального становления.

Ежегодно около 1 тысячи детей  района принимают участие в региональных и всероссийских конкурсах, олимпиадах и фестивалях, из них  75 человек являются победителями и призерами и  получают стипендии Главы по поддержке талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта "Образование". Однако для Кировского района этого явно недостаточно.

Из муниципального бюджета осуществляется финансирование мероприятий по поддержке талантливой молодежи. Одаренной молодежи района ежегодно выплачиваются премии и стипендии на сумму 70 тысяч рублей. На проведение районных олимпиад, а также на участие в областных и во всероссийских предметных олимпиадах из средств муниципального бюджета ежегодно выделяется   около 60 тысяч рублей.

Поддержка педагогов осуществляется посредством материального поощрения за подготовку победителей и призеров мероприятий муниципального, регионального и федерального уровней, за победу в  конкурсах профессионального мастерства. На данные мероприятия в муниципальном бюджете ежегодно выделяется  90000   рублей.

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы результаты, в деятельности по поддержке и сопровождению одаренных детей Кировского района и их наставников остается много проблем, которые требуют решения на муниципальном уровне программным методом.

Анализ состояния проводимой в Кировском  районе работы с одаренными детьми и результаты, которые получены в этом направлении в последние годы, позволили определить ряд проблемных вопросов:

- при наличии перечня мероприятий по поиску одаренных детей и их финансовой поддержке отсутствует системный подход;

- при наличии школьных программ поддержки талантливых обучающихся отсутствует межведомственное взаимодействие по вопросам поиска, поддержки и сопровождения одаренных детей;

- при наличии программ повышения квалификации педагогов, одним из модулей в которых обозначена работа с одаренными детьми и решение задач повышенного уровня сложности, отсутствует система подготовки преподавателей для работы с одаренными детьми;

- при наличии в школах компьютерного и учебно-наглядного оборудования, технических средств обучения сохраняется недостаток необходимого специального оборудования и техники для поддержания мотивации к обучению;

- при наличии мероприятий по стимулированию педагогов к работе с одаренными детьми по результатам их достижений сохраняется несовершенство мер стимулирования педагогов, постоянно работающих с одаренными детьми;

- при наличии вариативных программ обучения ощутим недостаток в инновационных программах, вводимых в систему обучения детей, позволяющих выявлять одаренность в разных сферах урочной и внеурочной деятельности на разных уровнях обучения;

- при наличии множества диагностических материалов по выявлению одаренности отсутствует пакет психолого-педагогических, социальных методик по диагностированию состояния и динамики развития одаренных детей;

- при возможности системной работы с родителями одаренных детей существует слабая информированность родителей в вопросах выявления способностей ребенка и их реализации.

2. Система основных мероприятий Программы

|  | Наименование мероприятия | Сроки реализации, годы | Ответственные за реализацию мероприятия | Источники финансирования | Сумма расходов (тыс. руб.) | в т. ч. по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Создание социально – образовательных условий, гарантирующих реализацию творческого потенциала детей Кировского района на основе свободного выбора образовательных программ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка системы мер по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей. | 2011 – 2015 | отдел образования, ИМЦ | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Формирование банка программ, пособий, научно – методических разработок по выявлению и развитию одаренности у детей: - приобретение пособий, программ, научно – методических разработок. | 2011 – 2015 | ИМЦ | муниципальный бюджет | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3 | Организация сбора сигнальной информации об одаренных детях, исходящей от родителей, воспитателей, педагогов, СМИ и т.д. | 2011 – 2015 | ИМЦ | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Осуществление диагностики одаренности на базе центра диагностики и консультирования. | 2011 – 2015 | центр диагностики и консультирования | муниципальный бюджет | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5 | Создание банка данных одаренных детей Кировского района и последующее его обновление. | 2011 – 2015 | ИМЦ | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Создание странички на муниципальном сайте «Одаренные дети Кировского района». | 2011 – 2015 | ИМЦ | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Организация участия в областном конкурсе им. К.Э. Циолковского. | 2011 – 2015 | образовательные учреждения, ИМЦ | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Организация участия в региональной научно – практической конференции «Молодость - науке» памяти А.Л. Чижевского. | 2011 – 2015 | образовательные учреждения, ИМЦ | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Организация чествования одаренных детей «Звездный час». | 2011 – 2015 | ИМЦ | муниципальный бюджет | 500 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 1.10 | Пополнение библиотечных фондов образовательных учреждений, современной учебно-методической и справочной литературой, в том числе на электронных носителях. | 2011 – 2015 | отдел образования, образовательные учреждения | субвенция из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Организация участия на базе загородных оздоровительных лагерей летних и зимних профильных смен для одаренных школьников. | 2011 – 2015 | отдел образования, образовательные учреждения | муниципальный бюджет | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 1.12 | Презентация творческих и исследовательских работ одаренных детей. | 2011 – 2015 | отдел образования, ИМЦ | муниципальный бюджет | 58 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1.13 | Совершенствование материально – технической базы для работы с одаренными детьми в системе дополнительного образования | 2011 – 2015 | ДЮСШ | муниципальный бюджет | 70 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2. Поддержка деятельности одаренных детей, преподавателей и образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми, оказание информационной, психологической и методической помощи родителям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация проведения конкурсов профессионального мастерства педагогических работников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | «Учитель года» | 2011 – 2015 | ИМЦ | муниципальный бюджет | 186 | 25 | 33 | 35 | 40 | 45 |
| 2.1.2. | «Самый классный классный». | 2011 – 2015 | ИМЦ | муниципальный бюджет | 150 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 2.1.3. | «Воспитатель года» | 2011 – 2015 | отдел образования | муниципальный бюджет | 140 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 |
| 2.2 | Проведение практических конференций по проблемам работы с одаренными детьми. | 2011 – 2015 | ИМЦ, учреждения дополнительного образования детей | муниципальный бюджет | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 2.3 | Проведение конкурса проектов организации работы с одаренными детьми в образовательном учреждении. - учреждение грантов победителям конкурса: 1 место – 5 000 руб.; 2 место - 3 000 руб.; 3 место - 2 000 руб. | 2011 – 2015 | отдел образования, ИМЦ | муниципальный бюджет | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 2.4 | Организация и проведение ежегодных выставок технического и декоративно прикладного творчества детей и учащейся молодежи. | 2011 – 2015 | ИМЦ, дом детского творчества | муниципальный бюджет | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.5 | Организация интеллектуального клуба школьников и проведение интеллектуальных игр. | 2011 – 2015 | отдел спорта, туризма и молодежной политики, ИМЦ | муниципальный бюджет | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2.6 | Чествование учителей по результатам участия школьников в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях. | 2011 – 2015 | ИМЦ | муниципальный бюджет | 292 | 55 | 57 | 60 | 60 | 60 |
| 2.7 | Поддержка учителей – победителей и участников региональных и всероссийских конкурсов. | 2011 - 2015 | отдел образования, ИМЦ | муниципальный бюджет | 68 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 |
| 2.8 | Организация повышения квалификации кадров, работающих с одаренными детьми. | 2011 – 2015 | ИМЦ | субвенция из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Введение в учебные планы общеобразовательных учреждений курсов, направленных на развитие интеллектуальных, психических процессов и творческих способностей учащихся, на овладение технологиями ТРИЗ, научно – исследовательской деятельности и т.д. | 2011 – 2015 | образовательные учреждения | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Внедрение новых методических пособий в практику работы учителей. | 2011 - 2015 | ИМЦ | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Проведение семинаров для школьных психологов и учителей – предметников по обучению диагностическим методикам отбора одаренных детей. | 2011 – 2015 | центр диагностики и консультирования, ИМЦ | муниципальный бюджет | 23 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.12 | Разработка и внедрение системы оказания содействия родителям в воспитании одаренных детей. | 2011 – 2015 | центр диагностики и консультирования, отдел образования, ИМЦ | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Организация участия в конкурсе "Лучшие школы Калужской области». | 2011 – 2015 | отдел образования, ИМЦ | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Фестиваль детского творчества «Искорки» среди дошкольных образовательных учреждений | 2011 – 2015 | ДДТ | муниципальный бюджет | 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.15 | Участие в областной очно-заочной фольклорно-этнографической школе | 2011 – 2015 | ДДТ | муниципальный бюджет | 45 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 |
| 2.16 | Этнографические экспедиции по Кировскому району | 2011 – 2015 | ДДТ | муниципальный бюджет | 13 | 2 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 |
| 2.17 | Тематическая смена лагеря с дневным пребыванием «Песоченские потехи» для фольклорной студии | 2011 – 2015 | ДДТ | муниципальный бюджет | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| 2.18 | Проведение однодневного слета с одаренными детьми | 2011 – 2015 | ДЮСШ | муниципальный бюджет | 40 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Итого: |  |  |  | 1736 | 260 | 342,3 | 333,6 | 396,9 | 403,2 |

3. Механизм реализации Программы

Заказчиком Программы является отдел образования администрации муниципального района «Город Киров и Кировский район».

Заказчик Программы ежегодно уточняет затраты на выполнение программных мероприятий и осуществляет подготовку предложений по финансированию в проект муниципального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Финансирование данной Программы осуществляется в соответствии с законодательством  о муниципальном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Исполнителем Программы выступают  отдел образования администрации муниципального района «Город Киров и Кировский район», муниципальное образовательное учреждение «Информационно – методический центр», муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей  «Дом детского творчества» и «Детско – юношеская спортивная школа», отдел спорта, туризма и молодежной политики, центр диагностики и консультирования.

Исполнитель Программы обеспечивает исполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования,  представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию, разрабатывает предложения по продлению сроков реализации мероприятий.

Эффективность реализации и использования выделенных на нее средств муниципального бюджета будет обеспечиваться за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- прозрачности использования бюджетных средств;

- адресного предоставления бюджетных средств.

Результативность Программы будет оцениваться на основе целевых показателей, обозначенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий Программы.

Финансовые средства, выделяемые из муниципального бюджета на реализацию Программы, аккумулируются на лицевых счетах исполнителей Программы, которыми являются отдел образования администрации, отдел спорта, туризма и молодежной политики администрации, муниципальные образовательные учреждения «Информационно – методический центр», «Дом детского творчества», «Детско – юношеская спортивная школа». Исполнители Программы в части своих полномочий осуществляют  реализацию программных мероприятий и взаимодействуют с заказчиком – координатором Программы.

- Организация управления Программой и контроль над  ходом её выполнения.

Организационно – методическое управление реализацией Программы осуществляет заказчик – координатор Программы посредством делегирования нижеследующих функций МОУ «Информационно – методический центр».

Заказчик – координатор Программы осуществляет следующие функции:

а) обеспечивает координацию деятельности по реализации программных мероприятий;

б) проводит оценку объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы;

и) формирует отчетные данные, организует ведение отчетности по реализации мероприятий Программы;

г) ежегодно готовит и представляет доклад о выполнении Программы.